## Pre
PLANIFICACIÓN EVENTO MARKETING
DESCRIPCIÓN | DETALLE
NOMBRE DEL EVENTO | ejemplo
OBJETIVO DEL EVENTO | Presencia de marca - captura de leads potenciales
FECHA DEL EVENTO | 21 y 22 de julio
ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | CUMPLIMIENTO | RESPONSABLE | VALIDACIÓN
Venue | Confirmación de reserva, capacidad y logística (audio, video, coffee break) | TRUE
Formulario de registro | Enlace creado y probado (si aplica) | TRUE
Invitación | Diseño final aprobado y listo para enviar a la base de datos | TRUE
Comunicación a ventas (copia a gerencia) | Correo enviado al equipo comercial con los detalles del evento | FALSE
Presupuesto proyectado | Cuadro detallado de insumos (comida, papelería, regalos, etc.) | FALSE
Encuesta de satisfacción | El formulario ya debe estar diseñado y listo para enviarse tras el evento | FALSE
CATEGORÍA | DESCRIPCIÓN | PROVEEDOR | MONTO PROYECTADO | MONTO REAL | VARIACIÓN | RESPONSABLE | VALIDACIÓN
Logistica
Catering
Promocionales
Tecnología
Marketing
Insumos
Otros
TOTAL
REVISADO Y APROBADO POR
ALEJANDRA MORALES

## Durante
EJECUCIÓN EVENTO MARKETING
DESCRIPCIÓN | DETALLE
NOMBRE DEL EVENTO | ejemplo
OBJETIVO DEL EVENTO | Presencia de marca - captura de leads potenciales
FECHA DEL EVENTO | 21 y 22 de julio
ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | CUMPLIMIENTO | RESPONSABLE | VALIDACIÓN
Listado de asistencia | Control físico o digital donde cada invitado firme su entrada | FALSE
Registro fotográfico | Mínimo 10 fotos que cubran: marca, ambiente y asistentes. | FALSE
Aplicación de encuesta | Solicitar a los asistentes para que llenen la encuesta antes de retirarse | FALSE
REVISADO Y APROBADO POR
ALEJANDRA MORALES

## Post
EJECUCIÓN EVENTO MARKETING
DESCRIPCIÓN | DETALLE
NOMBRE DEL EVENTO | La Nueva era de la Defensa
OBJETIVO DEL EVENTO | ejemplo
FECHA DEL EVENTO | 2026-01-29
ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | CUMPLIMIENTO | RESPONSABLE | VALIDACIÓN
Reporte del evento | El informe debe contemplar: 1. Alcance: Comparativa de invitados vs. asistentes reales 2. Presupuesto: Proyectado vs. ejecutado 3. Resultados encuestas de satisfacción | FALSE
Leads Generados (copia a Gerencia) | Base de datos en carpeta compartida | FALSE
REVISADO Y APROBADO POR